|  |  |
| --- | --- |
| **IAS.C** | **ФОРМА ЗАПРОСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ АУДИТОРСКОГО ПРОЕКТА В TEAM MATE** |

Последнее обновление: 01/2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Ссылка на проект[[1]](#footnote-1)** | IAS.C1-2018-DG X-00n |
| **Наименование проекта** | Аудит IAS по CEF в ГД X |
| **Название ГД/агентства** | ГД X |
| **Год аудиторского отчета** | 2018 |
| **Категория аудита** | C1 |
| **Тип аудита** | Comprehensive engagement |
| **Происхождение аудита** | Risk assessment |
| **План-график аудита** | 2018 |
| **Безопасность аудита** | Standard |
| **Запланировано человеко-дней** | 150 |
| **Имя менеджера по аудиту** | <Имя 1>  |
| **Имя руководителя аудита** | Мирко БАРБЕРО  |
| **Имена аудиторов [[2]](#footnote-2)** | <Имя 2> |
| **Ожидаемое письмо с объявлением** | 9/03/2018 |
| **Ожидаемое начало аудита** | 19/03/2018 |
| **Ожидаемый EPM[[3]](#endnote-1)** | 25/05/2018 |
| **Ожидаемое окончание предварительной проверки** | 06/06/2017 |
| **Ожидаемый FVT/ADAR @ директор** | 21/09/2017 |
| **Ожидаемый FVT/ADAR @ QA (обеспечение качества)** | 28/09/2017 |
| **Ожидаемый FVT/ADAR @ проверяемый** | 05/10/2017 |
| **Ожидаемое окончание работы у клиента/FVT**  | 19/10/2017 |
| **Ожидаемый проект отчета**  | 26/10/2017 |
| **Ожидаемые комментарии аудитора по проекту отчета**  | 19/11/2017 |
| **Ожидаемый окончательный отчет**  | 26/11/2017 |
| **Ожидаемый План действий проверяемого 2** | 12/12/2017 |
| **Ожидаемый ответ IAS на План действий 2** | 17/12/2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата | Подпись |
| Ответственный аудитор: Мирко Барберо |  |  |
| Менеджер аудита: <Имя 1> |  |  |

1. Заполняется ассистентом по планированию [↑](#footnote-ref-1)
2. Пожалуйста, добавьте секретаря подразделения, как аудитора. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-1)