## Slide 1: Oбзор хода подготовки Стратегии PEMPAL на 2017-22 гг. Eлена Никулина (руководитель программы PEMPAL) Дианна Обри (советник программы PEMPAL по стратегическим вопросам) Берн, Швейцария, 2016 г.

## Slide 2: Ход подготовки Стратегии
Итоги Промежуточной оценки Стратегии РEMPAL на 2012-17 гг.
  Должны прояснить будущее PEMPAL в более долгосрочной перспективе – договорились, что будут готовы к середине 2016 г.
Одобрение Координационным комитетом (КК) концепции
  Для разработки Стратегии - февраль 2016 г.
Решение КК сохранить сетевой подход
  Акцент на регионе ЕЦА, текущее членство и схема ПС.
КК создана Рабочая группа (РГ) по подготовке Стратегии
  Провела 3 заседания – в декабре 2015 г., мае и июне 2016 г..

## Slide 3: Ход подготовки Стратегии
  В составе РГ сформированы подгруппы для дальнейшей работы:
    Стратегические цели и результаты: Aнна Валькова, Дарья Кириллова (Минфин РФ); Елена Никулина, Наида Карсимамович, Дианна Обри (Всемирный банк); Нино Челишвили (КС, Грузия).
    Варианты расчёта затрат и вовзможные источники финансирования: Ирен Фрей, донор (SECO); Елена Никулина, Дианна Обри, Мариус Коэн (Всемирный банк).
Результаты работы подгрупп:
  Определение вариантов расчёта затрат и сценариев финансирования (для обсуждения на заседании в Берне)
  Пересмотр стратегических целей, пересмотр формата таблицы ожидаемых результатов, сокращение числа ключевых показателей эффективности (консультации с ПС до заседания в Берне, взаимное согласие всех ПС)

## Slide 4
Нынешняя стратегия
ЦЕЛЬ: правительства стран-участниц PEMPAL из региона Европы и Центральной Азии более эффективно используют государственные деньги благодаря применению новых практических методов УГФ.
ИТОГ: устойчивая профессиональная платформа УГФ, благодаря которой отдельные члены становятся частью сети и усиливают свой потенциал, позволяющий им обмениваться полученными знаниями и сравнивать достижения разных стран.
Цель 4: Высший руководящий уровень и политические круги становятся более осведомленными о ценности и преимуществах участия в сети PEMPAL
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Цель 2: Членам сети предоставляются качественные ресурсы и сетевые услуги в поддержку соответствующей практики УГФ.
Цель 3: Выстроена и поддерживается финансово жизнеспособная сеть профессионалов в области государственного финансового управления, преданных делу улучшения практик УГФ.
КАЧЕСТВО
Цель 1: Приоритеты участвующих правительств в области УГФ решаются в рамках сетевой платформы УГФ.
ГЛУБИНА И АКТУАЛЬНОСТЬ

## Slide 5
Итоги консультаций с ПС: новая Стратегия
Все ПС согласились пересмотреть формат таблицы ожидаемых результатов, объединить цели 3 и 4 прежней Стратегии, а также использовать новые формулировки для представления стратегических целей и результатов (с предложенной редакционной правкой). Новые предлагаемые Стратегические цели звучат так:
Цель/Воздействие Стратегии
Правительства стран-участниц PEMPAL их региона Европы и Центральной Азии более эффективно и результативно используют государственные средства/деньги/ресурсы благодаря применению качественных качественных/усовершенствованных новых практических методов УГФ, разработанных, пропагандируемых или распространяемых с участием PEMPAL.
Итог
Хорошо функционирующая платформа для совместного и взаимного обучения профессионалов, благодаря которой специалисты профессионалы/практические работники в области государственных финансов из участвующих стран объёдиняются в сеть в целях повышения своего потенциала, что позволяет им производить новые знания, обмениваться ими, сопоставлять достижения друг друга.
Правка, предложенная БС, показана красным, предложения ПС ВА – зелёным.
Подлежащая утверждению правка подчёркнута.

## Slide 6
Правка, предложенная БС, показана красным, предложения ПС ВА – зелёным.
Все предложенные правки будут включены, если какое-либо из ПС не выскажет категорического несогласия.

## Slide 7
Пересмотренная таблица ожидаемых результатов
Таблица ожидаемых результатов упрощена и усовершенствована согласно рекомендациям по итогам Промежуточной оценки действующей Стратегии (напр., число показателей сократилось с 26 до 12, чётко определены базовые и целевые значения. В перспективе будет составлена таблица рисков).
Высказаны соображения по 12 предлагаемым показателям:
  По показателю 3: Подтверждение того, что PEMPAL занимается приоритетными направлениями УГФ – КС предложило добавить показатели активности сети. Предложение поддерживается при отсутствии возражений со стороны других ПС.
  По показателю 2: Процент участвующих стран, утверждающих, что потенциал специалистов в области УГФ был усилен в результате мероприятий PEMPAL:
    Среди ПС нет общего мнения относительно целесообразности опроса министров и того, следует ли PEMPAL проводить его, с какой периодичностью (напр., включив его как элемент ежегодного благодарственного письма, в начале и в завершение действия новой Стратегии, или вообще не проводить).
    По мнению ПС ВА, с учётом ротации кадров и смены министров в результате политических процессов следует опрашивать только высокопоставленных должностных лиц, напр., уровня замминистра.

## Slide 8
Дальнейшие шаги
Завершение работы над Стратегией
  Подготовка полного текста Стратегии; одобрение Стратегии КК в последнем квартале 2016 г.; публикация Стратегии в первом квартале 2017 года, постоянные консультации с потенциальными донорами.
Окончательная доработка документа с примерами успешного опыта и подготовка информационной брошюры
  Распространение и размещение в сети интернет.
Разработка плана маркетинга и плана информационной деятельности
  Распространение Стратегии и информационной брошюры.

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Вопросы?